## Hárok1
Municipality ID | Kód obce | Obec | Časť obce | Kraj ID | Kraj | Okres ID | Okres | Indikatívny počet HH | Status lokality | Dátum ukončenia výstavby | Plánovaný dátum ukončenia výstavby lokality | OLT name | Remote Gate | Plánovaný dátum spustenia RG | DSO id
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Šálková | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 415 | Complete | 2025-09-17 |  | pon.bb.bbsalkova |  |  | 17003
SK0311518085 | 518085 | Veľké Rovné | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 960 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.by.vrovne |  |  | 18682
SK0312509311 | 509311 | Nová Bystrica | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 909 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.ca.nbystrica |  |  | 16182
SK0316512656 | 512656 | Šútovo | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 196 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.mt.sutovo |  |  | 20216
SK0228513610 | 513610 | Púchov | Nosice | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 216 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.pu.punosice |  |  | 17195
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Zádubnie | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 325 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.za.zabudatin |  | 2027-10-30 | 16422
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Bojnícka cesta | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 450 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pd.pdbojnicka |  |  | 20028
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Bytčica | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 230 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.llucka |  |  | 19741
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Budatín | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 853 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.za.zabudatin |  | 2027-10-30 | 16423
SK0321508659 | 508659 | Hrochoť | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 570 | Complete | 2025-11-14 |  | pon.bb.hrochot |  |  | 16868
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Ul.A.Rudnaya | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 260 | Complete | 2025-12-04 |  | pon.za.zahlinyv | áno |  | 18149
SK032A516198 | 516198 | Malé Zlievce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 105 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.mzlievce |  |  | 19315
SK0321557277 | 557277 | Kynceľová | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 137 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.selce |  | 2027-10-30 | 16606
SK0321508985 | 508985 | Selce | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 644 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.selce |  | 2027-10-30 | 16607
SK0321557285 | 557285 | Nemce | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 476 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.nemce |  |  | 16608
SK0311517674 | 517674 | Kolárovice | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 605 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.by.kolarovice |  |  | 18978
SK0228513334 | 513334 | Lúky | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 566 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pu.luky |  |  | 19184
SK0228557498 | 557498 | Vydrná | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 163 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pu.vydrna |  |  | 19185
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Senica | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 165 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.selce |  | 2027-10-30 | 16609
SK0312509477 | 509477 | Stará Bystrica | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 709 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.ca.sbystrica |  |  | 17954
SK0321508454 | 508454 | Badín | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 775 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.badin |  |  | 16827
SK0325518280 | 518280 | Devičie | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 137 | Complete | 2026-06-24 |  | pon.ka.devicie |  |  | 17703
SK0228513407 | 513407 | Mojtín | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 384 | Undr Const |  | 2026-07-22 | pon.pu.mojtin |  |  | 16477
SK0222557412 | 557412 | Sedmerovec | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 142 | Undr Const |  | 2026-07-22 | pon.il.sedmerovec |  |  | 16666
SK0313509825 | 509825 | Malatiná | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 337 | Undr Const |  | 2026-11-30 | pon.dk.malatina |  |  | 16780
SK032B518760 | 518760 | Sielnica | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 504 | Complete | 2025-06-10 |  | pon.zv.sielnica |  |  | 17213
SK031A510084 | 510084 | Štefanov nad Oravou | 0 | 6 | Žilinský | 53 | Tvrdošín | 296 | Undr Const |  | 2026-08-31 | pon.ts.snoravou |  |  | 17050
SK0226513563 | 513563 | Prečín | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 467 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pb.precin |  |  | 18919
SK0226513741 | 513741 | Udiča | Prosné | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 202 | Undr Const |  | 2026-09-15 | pon.pb.udprosne |  |  | 17417
SK0316512567 | 512567 | Ratkovo | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 120 | In Progres |  | 2026-09-30 | pon.mt.ratkovo |  |  | 18981
SK0325518417 | 518417 | Hontianske Nemce | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 443 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.hnemce |  |  | 19082
SK032B518158 | 518158 | Zvolen | Môťová | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 499 | Complete | 2024-06-27 |  | pon.zv.zvmotova |  |  | 17214
SK032A515973 | 515973 | Dolné Plachtince | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 248 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.dplachtince |  | 2028-03-30 | 18911
SK0326511374 | 511374 | Kotmanová | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 131 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.lc.kotmanova |  |  | 18912
SK032C517381 | 517381 | Žarnovica | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 1016 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zc.zarnovica |  | 2028-03-30 | 18913
SK0311517631 | 517631 | Jablonové (okres Bytča) | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 321 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.by.jablonove |  |  | 16471
SK0311581984 | 581984 | Hlboké nad Váhom | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 340 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.by.hnvahom |  |  | 19083
SK032B518204 | 518204 | Budča | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 396 | Complete | 2025-10-21 |  | pon.zv.budca |  |  | 17221
SK0315511048 | 511048 | Svätý Kríž | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 337 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.lm.skriz |  |  | 17320
SK0228513326 | 513326 | Lednické Rovne | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 490 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pu.lrovne |  |  | 17303
SK032B518727 | 518727 | Sása | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 293 | Complete | 2025-12-02 |  | pon.zv.sasa |  |  | 17223
SK0325518212 | 518212 | Bzovík | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 229 | Complete | 2026-05-28 |  | pon.ka.bzovik |  |  | 17598
SK0321557293 | 557293 | Vlkanová | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 496 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.badin |  | 2027-10-30 | 16828
SK0315510581 | 510581 | Lazisko | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 176 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.lm.skriz |  |  | 16904
SK0325518409 | 518409 | Hontianske Moravce | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 456 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.hmoravce |  |  | 17717
SK0326511552 | 511552 | Lovinobaňa | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 411 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.lc.lovinobana |  |  | 18554
SK0319512788 | 512788 | Veľký Čepčín | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 119 | C26 |  | 2026-10-30 | pon.tr.mcepcin |  |  | 18742
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Rudlová | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 405 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.bbyssrica |  | 2027-10-30 | 16897
SK032B518158 | 518158 | Zvolen | Podborová | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 200 | Complete | 2024-09-27 |  | pon.zv.zvpodborova |  |  | 17725
SK0317509558 | 509558 | Babín | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 604 | Complete | 2022-05-27 |  | pon.no.babin |  |  | 13007
SK0329515680 | 515680 | Tisovec | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 1116 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.rs.tisovec |  |  | 18550
SK0222513091 | 513091 | Horná Poruba | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 362 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.il.hporuba |  |  | 16503
SK0327511471 | 511471 | Kalinovo | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 872 | In Progres |  | 2027-02-28 | pon.pt.kalinovo |  |  | 18553
SK0314509329 | 509329 | Ochodnica | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 736 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.km.ochodnica |  |  | 16620
SK0316512681 | 512681 | Turany | Drevina | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 989 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.mt.turany |  | 2027-03-30 | 18373
SK0317509809 | 509809 | Lokca | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 612 | Complete | 2023-04-27 |  | pon.no.lokca |  |  | 13008
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Bánová, Závodie | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1324 | Complete | 2022-11-30 |  | pon.za.zazavodie | áno |  | 13010
SK0317509591 | 509591 | Breza | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 478 | Complete | 2022-12-01 |  | pon.no.breza |  |  | 14424
SK0315510696 | 510696 | Liptovské Kľačany | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 199 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.lm.lubela |  |  | 17312
SK0316512761 | 512761 | Valča | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 652 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.mt.valca |  | 2027-03-30 | 17294
SK0316512711 | 512711 | Turčianske Kľačany | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 407 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.mt.tklacany |  | 2027-03-30 | 17251
SK0313509671 | 509671 | Horná Lehota | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 200 | Complete | 2024-03-05 |  | pon.dk.hlehota |  |  | 14425
SK0314509434 | 509434 | Rudinka | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 174 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.km.rudina |  |  | 18914
SK031B518077 | 518077 | Veľká Čierna | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 355 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.vcierna |  |  | 18374
SK0317509779 | 509779 | Krušetnica | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 334 | Complete | 2023-06-28 |  | pon.no.krusetnica |  |  | 14427
SK0317509817 | 509817 | Lomná | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 340 | Complete | 2023-09-27 |  | pon.no.lomna |  |  | 14428
SK0313509833 | 509833 | Medzibrodie nad Oravou | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 210 | Complete | 2024-08-23 |  | pon.dk.mnoravou |  |  | 14429
SK0313509922 | 509922 | Oravská Poruba | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 464 | Complete | 2024-05-14 |  | pon.dk.oporuba |  |  | 14430
SK032A516155 | 516155 | Lesenice | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 219 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.lesenicele |  |  | 18234
SK032A516121 | 516121 | Kosihovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 217 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.kosihovce |  |  | 18235
SK0313509973 | 509973 | Párnica | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 464 | Complete | 2024-06-12 |  | pon.dk.parnica |  |  | 14431
SK032A516333 | 516333 | Sečianky | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 160 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.secianky |  |  | 18237
SK032A516082 | 516082 | Kamenné Kosihy | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 138 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.kkosihy |  |  | 18238
SK032A516341 | 516341 | Seľany | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 104 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.selany |  |  | 18239
SK032A516112 | 516112 | Koláre | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 121 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.kolare |  |  | 18240
SK032A516171 | 516171 | Malá Čalomija | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 116 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.mcalomija |  |  | 18241
SK032A516431 | 516431 | Širákov | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 108 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.sirakov |  |  | 18242
SK032A516457 | 516457 | Trebušovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 91 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.trebusovce |  |  | 18243
SK032A515990 | 515990 | Ďurkovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 83 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.durkovce |  |  | 18244
SK032A516058 | 516058 | Chrastince | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 68 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.chrastince |  |  | 18245
SK0313510041 | 510041 | Sedliacka Dubová | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 250 | Complete | 2024-03-05 |  | pon.dk.sdubova |  |  | 14432
SK032A516295 | 516295 | Pôtor | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 326 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.potor |  |  | 17748
SK0317510149 | 510149 | Vasiľov | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 281 | Complete | 2022-05-27 |  | pon.no.vasilov |  |  | 14433
SK032A516040 | 516040 | Hrušov | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 240 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.hrusov |  |  | 17750
SK0314509426 | 509426 | Rudina | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 531 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.km.rudina |  |  | 15084
SK0313510165 | 510165 | Veličná | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 616 | Complete | 2025-03-25 |  | pon.dk.velicna |  |  | 14434
SK0321508748 | 508748 | Ľubietová | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 580 | Undr Const |  | 2026-11-30 | pon.bb.lubietova |  |  | 16832
SK031B518042 | 518042 | Terchová | Hoorná Tižiná, Šípková | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 863 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.za.terchová |  | 2027-11-30 | 19656
SK031B518042 | 518042 | Terchová | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1712 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.za.terchova |  | 2027-11-30 | 14438
SK0322517143 | 517143 | Podhorie | 0 | 7 | Banskobystrický | 55 | Banská Štiavnica | 222 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bs.podhorie |  |  | 17851
SK0322516856 | 516856 | Ilija | 0 | 7 | Banskobystrický | 55 | Banská Štiavnica | 233 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bs.ilija |  |  | 17853
SK0313510254 | 510254 | Žaškov | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 559 | Complete | 2026-03-05 |  | pon.dk.zaskov |  |  | 14435
SK0313580813 | 580813 | Bziny | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 173 | Complete | 2022-04-07 |  | n/a |  |  | 14457
SK0318510718 | 510718 | Liptovské Revúce | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 695 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.rk.lrevuce |  |  | 16911
SK0313509540 | 509540 | Dolný Kubín | Malý Bysterec | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 200 | Complete | 2024-11-28 |  | pon.dk.dkmbysterec |  |  | 15197
SK0318510548 | 510548 | Komjatná | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 470 | Complete | 2025-08-06 |  | pon.rk.komjatna |  |  | 15568
SK0317509558 | 509558 | Babín | Lán | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 58 | Complete | 2024-07-03 |  | pon.no.babin |  |  | 15717
SK031A509604 | 509604 | Brezovica | 0 | 6 | Žilinský | 53 | Tvrdošín | 381 | Complete | 2024-10-23 |  | pon.ts.brezovica |  |  | 15937
SK0313510181 | 510181 | Vyšný Kubín | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 225 | Complete | 2025-09-29 |  | pon.dk.vkubin | áno |  | 16640
SK0315510653 | 510653 | Liptovská Sielnica | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 272 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.lm.lsielnica |  | 2026-09-30 | 17329
SK0313509710 | 509710 | Jasenová | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 169 | Complete | 2025-03-28 |  | pon.dk.jasenova |  |  | 16641
SK0311517461 | 517461 | Bytča | Malá Bytča | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 151 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.by.bytca |  |  | 17572
SK0313510009 | 510009 | Pribiš | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 198 | Complete | 2025-05-27 |  | pon.dk.pribis |  |  | 17288
SK032B518221 | 518221 | Bzovská Lehôtka | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 86 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zv.blehotka |  |  | 17663
SK0325518743 | 518743 | Selce (okres Krupina) | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 58 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.selce |  |  | 17664
SK0321508861 | 508861 | Podkonice | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 410 | Undr Const |  | 2026-11-30 | pon.bb.podkonice |  | 2026-11-30 | 17040
SK0317509884 | 509884 | Novoť | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 1008 | Undr Const |  | 2026-11-30 | pon.no.novot |  |  | 18196
SK0325518352 | 518352 | Drienovo | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 93 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.drienovo |  |  | 17716
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Rakytovce | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 179 | C27 |  | 2027-01-30 | pon.bb.bbyssrica |  |  | 16898
SK0313510017 | 510017 | Pucov | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 230 | Complete | 2025-07-09 |  | pon.dk.pucov |  |  | 17441
SK0325518905 | 518905 | Uňatín | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 78 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.unatin |  |  | 17629
SK0325518646 | 518646 | Medovarce | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 0 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.medovarce |  |  | 17631
SK0325518247 | 518247 | Čabradský Vrbovok | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 83 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.cvrbovok |  |  | 17640
SK0312509507 | 509507 | Turzovka | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 1341 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ca.turzovka |  |  | 17464
SK031B517763 | 517763 | Lutiše | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 406 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.lutise |  |  | 17465
SK0329515264 | 515264 | Ožďany | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 392 | Complete | 2025-10-21 |  | pon.rs.ozdany |  |  | 18557
SK0325518514 | 518514 | Kozí Vrbovok | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 57 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.kvrbovok |  |  | 17587
SK0325518433 | 518433 | Horné Mladonice | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 78 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.hmladonice |  |  | 17592
SK0226513601 | 513601 | Pružina | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 822 | Undr Const |  | 2026-10-30 | pon.pb.pruzina |  | 2026-10-30 | 17196
SK0325518239 | 518239 | Cerovo | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 211 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ka.cerovo |  |  | 17596
SK0312509132 | 509132 | Čadca | Horelica | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 377 | Complete | 2026-07-15 |  | pon.ca.cahorelica | áno |  | 19080
SK032A516376 | 516376 | Sklabiná | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 354 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.sklabina |  |  | 17694
SK0312509132 | 509132 | Čadca | Čadečka | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 700 | Complete | 2025-11-07 |  | pon.ca.cadca | áno |  | 16130
SK0321508721 | 508721 | Králiky | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 322 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.bb.kraliky |  |  | 16807
SK0317509931 | 509931 | Oravské Veselé | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 994 | Undr Const |  | 2026-09-15 | pon.no.ovesele |  |  | 18402
SK0319512575 | 512575 | Rudno | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 108 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.tr.rudno |  |  | 17444
SK032D516970 | 516970 | Kremnica | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 1014 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.zh.kremnica |  | 2026-09-30 | 17357
SK0226512842 | 512842 | Považská Bystrica | Jelšové | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 568 | C27 |  | 2027-05-30 | pon.pb.pbjelsove |  | 2027-05-30 | 17401
SK0312509132 | 509132 | Čadca | Podzávoz,Milošová | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 693 | Complete | 2026-03-18 |  | pon.ca.cadca | áno |  | 16481
SK0313510211 | 510211 | Zázrivá | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 1058 | Complete | 2024-05-27 |  | pon.dk.zazriva |  | 2027-11-30 | 16700
SK0226512966 | 512966 | Dolná Mariková | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 859 | Undr Const |  | 2026-10-30 | pon.pb.dmarikova |  |  | 17404
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Kremnička | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 268 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.bb.bbyssrica |  |  | 16899
SK0228513610 | 513610 | Púchov | Horné Kočkovce | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 436 | Undr Const |  | 2026-08-31 | pon.pu.puhkockovce |  |  | 16994
SK0315510327 | 510327 | Bobrovec | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 524 | Complete | 2023-11-28 |  | pon.lm.bobrovec |  |  | 16778
SK0315510572 | 510572 | Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 238 | Complete | 2025-02-14 |  | pon.lm.kvacany |  |  | 16779
SK0317509850 | 509850 | Mútne | 0 | 6 | Žilinský | 50 | Námestovo | 942 | Undr Const |  | 2026-09-15 | pon.no.mutne |  |  | 18403
SK032D516708 | 516708 | Bzenica | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 183 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zh.bzenica |  |  | 17354
SK032D517194 | 517194 | Prochot | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 296 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zh.prochot |  |  | 17356
SK0315510424 | 510424 | Gôtovany | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 249 | In Progres |  | 2027-02-28 | pon.lm.gotovany |  |  | 19084
SK032D517364 | 517364 | Vyhne | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 480 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zh.vyhne |  |  | 17358
SK0321509060 | 509060 | Tajov | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 327 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.bb.tajov |  |  | 16809
SK0312509230 | 509230 | Korňa | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 1182 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.ca.korna |  |  | 17360
SK0318511102 | 511102 | Valaská Dubová | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 299 | Complete | 2023-10-27 |  | pon.rk.vdubova |  |  | 16781
SK0315511196 | 511196 | Závažná Poruba | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 535 | Complete | 2024-07-26 |  | pon.lm.zporuba | áno |  | 16903
SK032A516571 | 516571 | Želovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 449 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.zelovce |  |  | 17692
SK031B547557 | 547557 | Brezany | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 246 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.za.brezany |  | 2027-01-30 | 16480
SK032D581747 | 581747 | Horná Ves | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 266 | Undr Const |  | 2027-11-30 | pon.zh.hves |  |  | 18858
SK0318510637 | 510637 | Liptovská Osada | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 590 | Complete | 2024-12-11 |  | pon.rk.losada |  |  | 16908
SK031B517721 | 517721 | Kunerad | II. etapa | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 151 | In Progres |  | 2026-10-30 | pon.za.kunerad |  |  | 20406
SK0318510629 | 510629 | Liptovská Lúžna | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 1180 | Complete | 2025-06-27 |  | pon.rk.lluzna |  |  | 16909
SK031B558168 | 558168 | Nezbudská Lúčka | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 156 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.nlucka |  |  | 17338
SK0323508489 | 508489 | Braväcovo | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 319 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.br.bravecovo |  |  | 17254
SK0323508446 | 508446 | Bacúch | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 443 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.br.bacuch |  |  | 17255
SK0323508845 | 508845 | Osrblie | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 234 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.br.osrblie |  |  | 17256
SK0323509051 | 509051 | Telgárt | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 469 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.br.telgart |  |  | 17261
SK0315510726 | 510726 | Liptovský Hrádok | Dovalovo | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 543 | Complete | 2025-06-06 |  | pon.lm.lhdovalovo |  |  | 16945
SK0315511200 | 511200 | Žiar | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 240 | Complete | 2024-02-20 |  | pon.lm.smrecany |  |  | 17004
SK0315511013 | 511013 | Smrečany | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 230 | Complete | 2024-02-20 |  | pon.lm.smrecany |  |  | 17005
SK0315510751 | 510751 | Liptovský Ondrej | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 185 | Complete | 2024-09-06 |  | pon.lm.londrej |  |  | 17006
SK0323508462 | 508462 | Beňuš | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 254 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.br.benus |  |  | 17269
SK0315510505 | 510505 | Jakubovany | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 170 | Complete | 2024-09-06 |  | pon.lm.londrej |  |  | 17007
SK032D516589 | 516589 | Žiar nad Hronom | Východ | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 339 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zh.zhvychod |  |  | 17295
SK0315510521 | 510521 | Jamník (okres Liptovský Mikuláš) | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 258 | Complete | 2024-11-04 |  | pon.lm.jamnik |  |  | 17042
SK0228500348 | 500348 | Zubák | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 373 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.pu.zubak |  |  | 18917
SK0222557617 | 557617 | Krivoklát | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 128 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.il.krivoklat |  |  | 19081
SK0314509264 | 509264 | Kysucký Lieskovec | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 860 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.km.klieskovec |  | 2027-04-30 | 19164
SK0315511072 | 511072 | Trstené | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 111 | Complete | 2025-10-30 |  | pon.lm.bobrovec |  |  | 17054
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Jakub | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 444 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.bb.bbjakub |  |  | 16900
SK0315511111 | 511111 | Vavrišovo | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 390 | Complete | 2026-04-28 |  | pon.lm.vavrisovo |  |  | 17070
SK0315510416 | 510416 | Galovany | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 136 | Complete | 2025-06-06 |  | pon.lm.galovany |  |  | 17321
SK0315511145 | 511145 | Veterná Poruba | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 160 | Complete | 2024-09-06 |  | pon.lm.vporuba |  |  | 17746
SK032B518298 | 518298 | Dobrá Niva | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 733 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.zv.dniva |  |  | 17222
SK0315510700 | 510700 | Liptovské Matiašovce | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 165 | Complete | 2025-02-14 |  | pon.lm.lmatiasovce |  |  | 17827
SK032B518689 | 518689 | Pliešovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 603 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zv.pliesovce |  |  | 17224
SK0315510971 | 510971 | Prosiek | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 143 | Complete | 2024-12-11 |  | pon.lm.prosiek |  |  | 17828
SK0321508632 | 508632 | Horná Mičiná | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 216 | Undr Const |  | 2026-08-13 | pon.bb.hmicina |  |  | 16831
SK0315510777 | 510777 | Liptovský Trnovec | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 278 | Complete | 2024-07-26 |  | pon.lm.ltrnovec |  |  | 17829
SK0222512885 | 512885 | Bolešov | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 604 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.il.bolesov |  |  | 17125
SK0314509256 | 509256 | Kysucké Nové Mesto | Oškerda | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 177 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.km.knmesto |  |  | 17145
SK032D517020 | 517020 | Lovča | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 284 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.zh.lovca |  |  | 16560
SK0222557404 | 557404 | Kameničany | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 207 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.il.kamenicany |  |  | 16664
SK0222557421 | 557421 | Slavnica | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 144 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.il.slavnica |  |  | 16665
SK0315510513 | 510513 | Jalovec | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 125 | Complete | 2025-10-30 |  | pon.lm.bobrovec |  |  | 17830
SK0222513351 | 513351 | Košecké Podhradie | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 440 | Complete | 2025-08-28 |  | pon.il.kpodhradie |  |  | 16472
SK0329515469 | 515469 | Rimavské Janovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 372 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rs.rjanovce |  |  | 17067
SK0318510998 | 510998 | Ružomberok | Matejkovo | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 87 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rk.ruzomberok |  |  | 17080
SK0326511561 | 511561 | Ľuboreč | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 145 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.lc.luborec |  |  | 17108
SK0314509272 | 509272 | Lodno | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 315 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.km.klieskovec |  | 2027-04-30 | 19165
SK0228557501 | 557501 | Kvašov | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 222 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pu.kvasov |  |  | 16667
SK0222513016 | 513016 | Dubnica nad Váhom | Prejta | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 385 | Complete | 2025-04-30 |  | pon.il.dnvprejta |  |  | 16475
SK0222513351 | 513351 | Košecké Podhradie | Kopec | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 76 | Complete | 2025-12-03 |  | n/a |  |  | 18295
SK031B517542 | 517542 | Fačkov | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 352 | Complete | 2026-06-10 |  | pon.za.fackov |  |  | 16698
SK031B517429 | 517429 | Belá (okres Žilina) | Kamence | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 281 | Complete | 2025-02-06 |  | pon.za.bkamence |  | 2027-11-30 | 17610
SK0327511498 | 511498 | Kokava nad Rimavicou | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 1063 | Complete | 2026-02-18 |  | pon.pt.knrim |  |  | 18552
SK0324518549 | 518549 | Kriváň | 0 | 7 | Banskobystrický | 57 | Detva | 547 | Complete | 2026-04-27 |  | pon.dt.krivan |  |  | 18555
SK0315510734 | 510734 | Liptovský Ján | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 243 | Complete | 2024-11-28 |  | pon.lm.ljan |  |  | 16902
SK0316512613 | 512613 | Slovany | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 256 | C27 |  | 2027-05-30 | pon.mt.kpznievom |  |  | 17012
SK0315510262 | 510262 | Liptovský Mikuláš | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 1373 | Complete | 2026-03-31 |  | pon.lm.lmvrbica; pon.lm.lmpaludzka |  |  | 17072
SK0227514063 | 514063 | Kamenec pod Vtáčnikom | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 593 | Complete | 2020-12-17 |  | pon.pd.kpvt | áno |  | 12519
SK0228557692 | 557692 | Horná Breznica | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 189 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.pu.dbreznica |  |  | 16996
SK031B518093 | 518093 | Višňové (okres Žilina) | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1016 | Complete | 2022-08-22 |  | pon.za.rosina | áno |  | 13009
SK0227514136 | 514136 | Lehota pod Vtáčnikom | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 816 | Complete | 2021-07-01 |  | pon.pd.lpvt |  |  | 13012
SK0227514373 | 514373 | Sebedražie | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 459 | Complete | 2021-03-22 |  | pon.pd.sebedrazie | áno |  | 13013
SK0227513911 | 513911 | Bystričany | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 486 | Complete | 2021-09-03 |  | pon.pd.bystricany |  |  | 14345
SK0227513946 | 513946 | Čereňany | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 635 | Complete | 2021-11-19 |  | pon.pd.cerenany | áno |  | 14346
SK0227514292 | 514292 | Oslany | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 668 | Complete | 2021-11-19 |  | pon.pd.oslany | áno |  | 14347
SK0321508756 | 508756 | Lučatín | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 260 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.bb.lucatin |  |  | 18915
SK0227514004 | 514004 | Horná Ves (okres Prievidza) | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 376 | Complete | 2021-09-03 |  | pon.pd.hves |  |  | 14348
SK032D517267 | 517267 | Stará Kremnička | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 349 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.zh.skremnicka |  |  | 17359
SK032D517313 | 517313 | Trnavá Hora | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 343 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.zh.thora |  |  | 16564
SK0227514349 | 514349 | Radobica | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 213 | Complete | 2021-09-03 |  | pon.pd.radobica |  |  | 14349
SK0227514306 | 514306 | Podhradie (okres Prievidza) | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 205 | Complete | 2022-01-17 |  | pon.pd.podhradie |  |  | 14350
SK0227514021 | 514021 | Chrenovec-Brusno | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 511 | Complete | 2022-03-04 |  | pon.pd.chbrusno |  | 2027-12-31 | 14351
SK0227557714 | 557714 | Jalovec (okres Prievidza) | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 210 | Complete | 2022-04-26 |  | pon.pd.raztocno |  | 2027-12-31 | 14352
SK031B557986 | 557986 | Ďurčiná | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 380 | C27 |  | 2027-03-30 | pon.za.durcina |  |  | 16932
SK032B518875 | 518875 | Tŕnie | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 170 | Undr Const |  | 2026-08-05 | pon.zv.trnie |  |  | 17742
SK0227557706 | 557706 | Lipník | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 226 | Complete | 2021-12-22 |  | pon.pd.chbrusno |  | 2027-12-31 | 14353
SK0318510530 | 510530 | Kalameny | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 167 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rk.lucky |  | 2028-03-30 | 16963
SK0227514357 | 514357 | Ráztočno | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 455 | Complete | 2022-04-26 |  | pon.pd.raztocno |  | 2027-12-31 | 14354
SK0315511188 | 511188 | Vyšná Boca | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 155 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.lm.vboca |  |  | 17002
SK0227514438 | 514438 | Veľká Čausa | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 206 | Complete | 2022-03-04 |  | pon.pd.vcausa |  | 2027-12-31 | 14355
SK0227514454 | 514454 | Zemianske Kostoľany | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 494 | Complete | 2022-06-27 |  | pon.pd.kpvt | áno |  | 14356
SK0227514411 | 514411 | Tužina | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 510 | Complete | 2024-05-28 |  | pon.pd.tuzina |  | 2027-01-30 | 14363
SK0227514187 | 514187 | Malinová | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 327 | Complete | 2022-09-28 |  | pon.pd.malinova |  |  | 14364
SK0227514322 | 514322 | Poruba | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 457 | Complete | 2022-06-27 |  | pon.pd.poruba |  |  | 14367
SK0321508438 | 508438 | Banská Bystrica | Stupy | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 267 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.bbyssrica |  |  | 16896
SK0311517861 | 517861 | Petrovice | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 398 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.by.petrovice |  |  | 18979
SK032C516830 | 516830 | Hronský Beňadik | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 448 | Undr Const |  | 2026-08-14 | pon.zc.hbenadik |  |  | 16750
SK0226513172 | 513172 | Jasenica | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 479 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pb.jasenica |  | 2027-10-30 | 17414
SK0321509001 | 509001 | Slovenská Ľupča | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 1123 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.bb.slupca |  | 2027-04-30 | 17041
SK0227513938 | 513938 | Čavoj | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 363 | Complete | 2022-09-09 |  | pon.pd.cavoj |  |  | 14379
SK0227514012 | 514012 | Horné Vestenice | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 255 | Complete | 2022-07-26 |  | pon.pd.hvestenice |  |  | 14380
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Hradec | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 237 | Complete | 2022-12-19 |  | pon.pd.hradec |  |  | 14381
SK0227514101 | 514101 | Kostolná Ves | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 207 | Complete | 2022-05-30 |  | pon.pd.kves |  |  | 14383
SK0227514233 | 514233 | Nitrianske Rudno | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 674 | Complete | 2022-05-30 |  | pon.pd.nrudno |  |  | 14398
SK0228512958 | 512958 | Dolná Breznica | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 425 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.pu.dbreznica |  |  | 16995
SK0227514381 | 514381 | Seč | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 163 | Complete | 2022-05-30 |  | pon.pd.sec |  |  | 14400
SK0227514403 | 514403 | Temeš | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 131 | Complete | 2022-09-09 |  | pon.pd.temes |  |  | 14402
SK0227514420 | 514420 | Valaská Belá | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 665 | Complete | 2022-10-27 |  | pon.pd.vbela |  |  | 14403
SK0323508811 | 508811 | Mýto pod Ďumbierom | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 375 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.br.mbierom |  |  | 16843
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Malá Lehôtka | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 152 | Complete | 2023-01-30 |  | pon.pd.hradec |  |  | 14404
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Veľká Lehôtka | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 378 | Complete | 2022-12-19 |  | pon.pd.vlehotka |  |  | 14405
SK0314509302 | 509302 | Nesluša | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 1013 | Complete | 2022-04-01 |  | pon.km.neslusa |  |  | 14436
SK031B517429 | 517429 | Belá (okres Žilina) | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 794 | Complete | 2025-10-10 |  | pon.za.bela |  | 2027-11-30 | 14437
SK0321508799 | 508799 | Moštenica | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 160 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.mostenica |  |  | 16869
SK0321508781 | 508781 | Môlča | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 150 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.molca |  |  | 16870
SK031B517976 | 517976 | Stráža | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 259 | Complete | 2022-12-13 |  | pon.za.straza |  | 2027-11-30 | 14440
SK031B517771 | 517771 | Lysica | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 359 | Complete | 2022-12-13 |  | pon.za.bela |  | 2027-11-30 | 14441
SK031B517518 | 517518 | Dolná Tižina | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 484 | Complete | 2024-02-29 |  | pon.za.dtizina |  | 2027-11-30 | 14442
SK0326511218 | 511218 | Lučenec | Západ | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 596 | In Progres |  | 2027-02-28 | pon.lc.lucenec |  | 2027-02-28 | 19196
SK0322516627 | 516627 | Banská Belá | 0 | 7 | Banskobystrický | 55 | Banská Štiavnica | 599 | Undr Const |  | 2026-09-04 | pon.bs.bbela |  | 2026-09-04 | 17831
SK0226512842 | 512842 | Považská Bystrica | Orlové | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 297 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pb.pborlove |  |  | 18921
SK031B517941 | 517941 | Rosina | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1066 | Complete | 2022-08-03 |  | pon.za.rosina | áno |  | 15124
SK0312509345 | 509345 | Oščadnica | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 1487 | Complete | 2024-08-28 |  | pon.ca.oscadnica | áno |  | 15323
SK031B518051 | 518051 | Turie | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 612 | Complete | 2022-10-28 |  | pon.za.turie | áno |  | 15411
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Trnové, Rosinky | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1053 | Complete | 2024-12-18 |  | pon.za.zatrnove | áno |  | 15453
SK0318510807 | 510807 | Ľubochňa | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 368 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rk.lubochna |  |  | 16805
SK031B517984 | 517984 | Strečno | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 764 | Complete | 2022-12-13 |  | pon.za.strecno |  |  | 15455
SK0321580236 | 580236 | Hronsek | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 250 | C28 |  | 2028-05-30 | pon.bb.hronsek |  |  | 16829
SK0321508543 | 508543 | Dolná Mičiná | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 165 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.dmicina |  |  | 16830
SK0329514829 | 514829 | Hnúšťa | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 1124 | Undr Const |  | 2026-08-05 | pon.rs.hnusta |  | 2026-08-05 | 18549
SK0315510611 | 510611 | Liptovská Kokava | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 480 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.lm.lkokava |  |  | 17071
SK032B558133 | 558133 | Lieskovec | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 399 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.zv.lieskovec |  | 2027-01-30 | 17212
SK0329514519 | 514519 | Bátka | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 323 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rs.batka |  |  | 19198
SK031B557935 | 557935 | Lietavská Lúčka | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 538 | Complete | 2024-05-03 |  | pon.za.llucka | áno |  | 15456
SK031B517950 | 517950 | Stráňavy | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 514 | Complete | 2023-07-20 |  | pon.za.stranavy |  |  | 15723
SK0227514004 | 514004 | Horná Ves (okres Prievidza) | Dolné Zábrodie | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 20 | Complete | 2025-03-26 |  | pon.pd.hves |  |  | 15804
SK0316512796 | 512796 | Vrícko | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 210 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.mt.vricko |  |  | 16699
SK0314509469 | 509469 | Snežnica | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 339 | Complete | 2024-01-18 |  | pon.km.sneznica |  |  | 15836
SK031B547611 | 547611 | Ovčiarsko | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 193 | Complete | 2024-01-18 |  | pon.za.ovciarsko | áno |  | 16003
SK0321509019 | 509019 | Staré Hory | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 396 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.shory |  |  | 16790
SK0321509035 | 509035 | Špania Dolina | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 235 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.sdolina |  |  | 16791
SK0321508969 | 508969 | Riečka | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 290 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.riecka |  |  | 16795
SK0321557269 | 557269 | Turecká | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 122 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.turecka |  |  | 16798
SK0237517305 | 517305 | Tekovské Nemce | 0 | 5 | Nitriansky | 42 | Zlaté Moravce | 422 | Undr Const |  | 2026-09-10 | pon.zc.hbenadik |  |  | 18977
SK0321508713 | 508713 | Kordíky | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 227 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.kordiky |  |  | 16808
SK0316512133 | 512133 | Bystrička | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 676 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.mt.bystricka |  |  | 19911
SK0321508641 | 508641 | Horné Pršany | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 177 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.bb.hprsany |  |  | 16810
SK0228513776 | 513776 | Visolaje | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 366 | In Progres |  | 2027-12-30 | pon.pu.visolaje |  |  | 18689
SK032C517330 | 517330 | Veľká Lehota | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 607 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zc.vlehota |  |  | 16695
SK031B547522 | 547522 | BItarová | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 209 | Complete | 2024-05-31 |  | pon.za.bitarova | áno |  | 16006
SK032C516805 | 516805 | Horné Hámre | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 403 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zc.hhamre |  |  | 16747
SK0228557447 | 557447 | Nimnica | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 218 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.pu.nimnica |  |  | 16493
SK032C517062 | 517062 | Malá Lehota | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 583 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zc.mlehotá |  |  | 16754
SK0311517895 | 517895 | Predmier | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 396 | Complete | 2024-06-28 |  | pon.by.predmier | áno |  | 16021
SK032C517119 | 517119 | Ostrý Grúň | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 246 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zc.ogrun |  |  | 16756
SK0318511030 | 511030 | Stankovany | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 327 | In Progres |  | 2027-02-28 | pon.rk.stankovany |  | 2027-02-28 | 16812
SK0226512842 | 512842 | Považská Bystrica | Považské Podhradie | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 369 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pb.pbpodhradie |  |  | 18922
SK031B517526 | 517526 | Dolný Hričov | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 526 | Complete | 2024-02-29 |  | pon.za.dhricov | áno |  | 16023
SK0226512842 | 512842 | Považská Bystrica | Podvážie | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 266 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pb.jasenica |  | 2027-10-30 | 18924
SK0318510998 | 510998 | Ružomberok | Hrboltová | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 270 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rk.rkhrboltova |  |  | 20257
SK0326511919 | 511919 | Tomášovce (okres Lučenec) | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 572 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.lc.tomasovce |  | 2027-10-30 | 19197
SK0311517798 | 517798 | Maršová-Rašov | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 336 | Complete | 2024-03-27 |  | pon.by.mrasov |  | 2027-03-30 | 16024
SK0318510815 | 510815 | Lúčky | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 460 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.rk.lucky |  | 2028-03-30 | 16460
SK0226513474 | 513474 | Plevník-Drienové | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 649 | Complete | 2024-08-28 |  | pon.pb.pdrienove |  |  | 16031
SK0312509451 | 509451 | Skalité | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 1455 | Complete | 2024-11-19 |  | pon.ca.skalite |  | 2026-11-30 | 16099
SK032D516872 | 516872 | Janova Lehota | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 383 | Complete | 2024-05-30 |  | pon.zh.jlehota | áno |  | 16128
SK032D516945 | 516945 | Kosorín | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 174 | Complete | 2024-05-30 |  | pon.zh.kosorin | áno |  | 16137
SK0227513997 | 513997 | Handlová | Horný Koniec | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 179 | Complete | 2025-05-29 |  | pon.pd.hhkoniec | áno |  | 16139
SK031B517593 | 517593 | Horný Hričov | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 313 | Complete | 2023-05-30 |  | pon.za.hhricov |  |  | 16167
SK0311518018 | 518018 | Štiavnik | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 1209 | Complete | 2024-12-17 |  | pon.by.stiavnik |  |  | 16188
SK0311517623 | 517623 | Hvozdnica | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 385 | Complete | 2024-12-17 |  | pon.by.stiavnik |  |  | 16190
SK0314509442 | 509442 | Rudinská | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 347 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.km.rudina |  |  | 17043
SK0316512052 | 512052 | Belá-Dulice | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 484 | In Progres |  | 2027-03-30 | pon.mt.bdulice |  |  | 19912
SK0222513156 | 513156 | Ilava | Sihoť | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 532 | In Progres |  | 2027-01-30 | pon.il.ilsihot |  |  | 18822
SK0228512851 | 512851 | Beluša | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 1505 | Complete | 2024-06-28 |  | pon.pu.belusa | áno |  | 16209
SK0228557439 | 557439 | Dolné Kočkovce | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 429 | Complete | 2023-08-31 |  | pon.pu.dkockovce |  |  | 16210
SK0318510998 | 510998 | Ružomberok | Biely Potok | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 540 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.rk.rkbpotok |  |  | 17445
SK0222513598 | 513598 | Pruské | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 714 | Complete | 2023-08-31 |  | pon.il.pruske |  |  | 16243
SK0325518255 | 518255 | Čekovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 149 | Undr Const |  | 2027-01-30 | pon.ka.cekovce |  |  | 17594
SK0222582301 | 582301 | Bohunice | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 216 | Complete | 2023-08-31 |  | pon.il.pruske |  |  | 16244
SK0222513725 | 513725 | Tuchyňa | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 268 | Complete | 2023-09-29 |  | pon.il.tuchyna |  |  | 16246
SK0319512460 | 512460 | Mošovce | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 554 | Complete | 2023-07-14 |  | pon.tr.mosovce |  |  | 16250
SK0222513865 | 513865 | Zliechov | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 305 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.il.zliechov |  |  | 16478
SK0228513318 | 513318 | Lednica | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 408 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pu.lednica |  |  | 16492
SK0319512273 | 512273 | Horná Štubňa | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 614 | Complete | 2023-07-27 |  | pon.tr.hstubna |  |  | 16252
SK0319512605 | 512605 | Sklené | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 439 | Complete | 2023-09-29 |  | pon.tr.sklene |  |  | 16255
SK0312509396 | 509396 | Radôstka | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 402 | Undr Const |  | 2026-11-30 | pon.ca.radostka |  |  | 17468
SK032D599328 | 599328 | Ladomerská Vieska | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 343 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.zh.lvieska |  |  | 17319
SK031B517577 | 517577 | Hôrky | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 258 | Complete | 2024-01-31 |  | pon.za.horky |  |  | 16257
SK0316512079 | 512079 | Blatnica | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 445 | Complete | 2023-03-29 |  | pon.mt.blatnica |  |  | 16303
SK0324518379 | 518379 | Dúbravy | 0 | 7 | Banskobystrický | 57 | Detva | 232 | Undr Const |  | 2026-10-30 | pon.dt.dubravy |  |  | 19913
SK0316512508 | 512508 | Podhradie (okres Martin) | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 239 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.mt.podhradie |  |  | 19199
SK0327511269 | 511269 | Breznička (okres Poltár) | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 319 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pt.breznicka |  |  | 19200
SK0316512354 | 512354 | Kláštor pod Znievom | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 526 | Complete | 2024-10-29 |  | pon.mt.kpznievom |  |  | 16304
SK0227514080 | 514080 | Kľačno | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 482 | Complete | 2023-03-29 |  | pon.pd.klacno |  |  | 16321
SK031B517968 | 517968 | Stránske | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 249 | Complete | 2023-06-16 |  | pon.za.stranske | áno |  | 16401
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Zástranie | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 345 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.klucka |  | 2028-03-30 | 16421
SK031B517658 | 517658 | Kamenná Poruba (okres Žilina) | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 608 | Complete | 2023-05-09 |  | pon.za.kporuba | áno |  | 16402
SK031B517721 | 517721 | Kunerad | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 466 | Complete | 2023-07-13 |  | pon.za.kunerad |  | 2026-12-30 | 16403
SK031B517925 | 517925 | Rajecká Lesná | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 466 | Complete | 2025-03-21 |  | pon.za.rlesna |  |  | 16404
SK031B547590 | 547590 | Hričovské Podhradie | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 162 | Complete | 2024-02-29 |  | pon.za.dhricov | áno |  | 16413
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Považský Chlmec | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 580 | Complete | 2024-11-29 |  | pon.za.zapchlmec | áno |  | 16418
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Brodno | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 421 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.zabrodno |  |  | 16415
SK0222513024 | 513024 | Dulov | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 328 | Complete | 2023-12-15 |  | pon.pu.horovce |  |  | 16473
SK0228513121 | 513121 | Horovce (okres Púchov) | 0 | 4 | Trenčiansky | 35 | Púchov | 358 | Complete | 2023-12-15 |  | pon.pu.horovce |  |  | 16474
SK0222512931 | 512931 | Červený Kameň | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 354 | Complete | 2024-01-31 |  | pon.il.ckamen |  |  | 16496
SK0222513385 | 513385 | Mikušovce (okres Ilava) | 0 | 4 | Trenčiansky | 29 | Ilava | 383 | Complete | 2023-12-15 |  | pon.il.mikusovce |  |  | 16497
SK032D517038 | 517038 | Lovčica-Trubín | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 635 | Complete | 2023-12-08 |  | pon.zh.lovcica |  |  | 16559
SK032D599336 | 599336 | Lutila | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 498 | Complete | 2024-02-28 |  | pon.zh.lutila |  |  | 16561
SK032D516791 | 516791 | Horná Ždaňa | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 250 | Complete | 2023-07-11 |  | pon.zh.hzdana |  |  | 16562
SK0226518913 | 518913 | Sverepec | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 558 | In Progres |  | 2027-12-30 | pon.pb.sverepec |  | 2027-12-30 | 18687
SK0319512443 | 512443 | Malý Čepčín | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 180 | Complete | 2024-09-30 |  | pon.tr.mcepcin |  |  | 16591
SK0319512095 | 512095 | Bodorová | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 86 | Complete | 2024-09-30 |  | pon.tr.mcepcin |  |  | 16592
SK0319512320 | 512320 | Jazernica | 0 | 6 | Žilinský | 52 | Turčianske Teplice | 241 | Complete | 2024-10-29 |  | pon.tr.jazernica |  |  | 16601
SK0311517992 | 517992 | Súľov-Hradná | 0 | 6 | Žilinský | 44 | Bytča | 436 | Complete | 2024-10-24 |  | pon.by.shradna |  |  | 16602
SK0227513997 | 513997 | Handlová | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 2094 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.pd.handlova |  | 2028-03-30 | 16320
SK032C517291 | 517291 | Tekovská Breznica | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 563 | Complete | 2024-10-25 |  | pon.zc.tbreznica |  |  | 16674
SK032C517097 | 517097 | Nová Baňa | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 1847 | Complete | 2023-12-21 |  | pon.zc.nbana |  | 2027-12-31 | 16711
SK032C581607 | 581607 | Brehy | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 460 | Complete | 2024-07-31 |  | pon.zc.brehy |  |  | 16746
SK032C580546 | 580546 | Orovnica | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 264 | Complete | 2024-08-15 |  | pon.zc.orovnica |  |  | 16755
SK0318511064 | 511064 | Švošov | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 214 | Complete | 2024-12-04 |  | pon.rk.svosov |  |  | 16806
SK032D517259 | 517259 | Slaská | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 250 | Complete | 2023-10-30 |  | pon.zh.slaska |  |  | 17021
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Necpaly | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 284 | Complete | 2025-01-28 |  | pon.pd.pdnecpaly |  |  | 17361
SK0226512842 | 512842 | Považská Bystrica | Považská Teplá | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 639 | Complete | 2025-04-24 |  | pon.pb.pbptepla |  | 2027-03-30 | 16032
SK031B517500 | 517500 | Dlhé Pole | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 790 | Complete | 2025-10-17 |  | pon.za.dpole |  |  | 16211
SK031B518000 | 518000 | Svederník | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 329 | Complete | 2025-10-17 |  | pon.za.dpole |  |  | 16375
SK031B517704 | 517704 | Kotrčiná Lúčka | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 213 | Complete | 2025-02-28 |  | pon.za.klucka | áno |  | 16408
SK031B517402 | 517402 | Žilina | Vranie | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 292 | Complete | 2025-05-29 |  | pon.za.zavranie |  |  | 16420
SK0227514390 | 514390 | Šútovce | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 206 | Complete | 2025-10-31 |  | pon.pd.sutovce |  |  | 16537
SK0318510441 | 510441 | Hubová | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 384 | Complete | 2025-11-25 |  | pon.rk.hubova | áno |  | 16804
SK031B517917 | 517917 | Rajec | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 749 | Complete | 2025-12-17 |  | pon.za.rajec |  |  | 17065
SK0227513881 | 513881 | Prievidza | Juh | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 234 | Complete | 2025-07-28 |  | pon.pd.pdjuh | áno |  | 17362
SK0226513466 | 513466 | Papradno | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 1228 | Complete | 2025-12-17 |  | pon.pb.papradno |  |  | 17402
SK0326511749 | 511749 | Podrečany | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 233 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.lc.podrecany |  |  | 18685
SK0312509159 | 509159 | Čierne | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 811 | C28 |  | 2027-03-30 | pon.ca.svrcinovec |  | 2027-03-30 | 16119
SK0226512915 | 512915 | Brvnište | 0 | 4 | Trenčiansky | 33 | Považská Bystrica | 567 | Complete | 2025-12-17 |  | pon.pb.papradno |  |  | 17403
SK0227514179 | 514179 | Malá Čausa | 0 | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 360 | Complete | 2026-05-18 |  | pon.pd.mcausa |  |  | 17873
SK031B547620 | 547620 | Paština Závada | Paština Závada, Peklina | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 129 | Complete | 2025-02-13 |  | pon.za.dhricov | áno |  | 18459
SK0312509493 | 509493 | Svrčinovec | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 759 | C28 |  | 2027-03-30 | pon.ca.svrcinovec |  | 2027-03-30 | 16107
SK0327511501 | 511501 | Krná | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 54 | Complete | 2023-06-14 |  | n/a |  |  | 16736
SK0327511684 | 511684 | Ozdín | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 85 | Complete | 2023-06-14 |  | n/a |  |  | 16737
SK0318511056 | 511056 | Štiavnička | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 366 | Complete | 2025-03-28 |  | pon.rk.stiavnicka | áno |  | 16352
SK0318510823 | 510823 | Ludrová | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 537 | Complete | 2025-04-11 |  | pon.rk.ludrova |  | 2027-12-31 | 16353
SK0318510661 | 510661 | Liptovská Štiavnica | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 377 | Complete | 2025-03-28 |  | pon.rk.lstiavnica |  | 2027-12-31 | 16354
SK0318511005 | 511005 | Liptovské Sliače | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 1869 | Complete | 2025-10-30 |  | pon.rk.lsliace | áno |  | 16355
SK0315510904 | 510904 | Partizánska Ľupča | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 534 | Complete | 2026-02-27 |  | pon.lm.plupca |  |  | 16356
SK0318510785 | 510785 | Lisková | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 768 | Complete | 2025-06-27 |  | pon.rk.liskova | áno |  | 16365
SK0315510793 | 510793 | Ľubeľa | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 501 | Complete | 2025-11-25 |  | pon.lm.lubela |  |  | 16547
SK0315510408 | 510408 | Dúbrava | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 450 | Complete | 2026-02-27 |  | pon.lm.dubrava |  |  | 16548
SK0316512435 | 512435 | Lipovec (okres Martin) | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 358 | Complete | 2026-04-24 |  | pon.mt.lipovec | áno |  | 17250
SK032A515965 | 515965 | Dolná Strehová | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 389 | Complete | 2026-07-06 |  | pon.vk.dstrehova | áno |  | 17751
SK032A516236 | 516236 | Nenince | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 595 | Complete | 2024-01-23 |  | pon.vk.nenince |  |  | 16284
SK0318510866 | 510866 | Martinček | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 178 | In Progres |  | 2027-05-30 | pon.rk.liskova |  | 2027-05-30 | 18980
SK0329514713 | 514713 | Figa | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 119 | Complete | 2024-02-13 |  | pon.rs.figa |  |  | 16758
SK032A516279 | 516279 | Opatovská Nová Ves | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 209 | Complete | 2024-04-04 |  | pon.vk.onves |  |  | 16759
SK0326511625 | 511625 | Mučín | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 196 | Complete | 2024-02-13 |  | pon.lc.mucin |  |  | 16761
SK032A515906 | 515906 | Čebovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 404 | Complete | 2024-06-18 |  | pon.vk.cebovce | áno |  | 16762
SK032A516520 | 516520 | Vinica | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 741 | Complete | 2024-10-31 |  | pon.vk.vinica | áno |  | 16763
SK032A515876 | 515876 | Bátorová | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 154 | Complete | 2024-03-05 |  | pon.vk.nenince |  |  | 16848
SK032A516384 | 516384 | Slovenské Ďarmoty | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 223 | Complete | 2024-05-29 |  | pon.vk.sdarmoty |  |  | 16849
SK0329515043 | 515043 | Klenovec | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 1060 | Undr Const |  | 2026-08-03 | pon.rs.klenovec |  |  | 18551
SK032A515850 | 515850 | Veľký Krtíš | Západ | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 90 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.mkamen |  |  | 15014
SK032A558192 | 558192 | Malý Krtíš | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 187 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.vkmkrtis |  |  | 15015
SK032A516210 | 516210 | Modrý Kameň | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 718 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.vk.mkamen |  | 2028-03-30 | 15016
SK0326511544 | 511544 | Lipovany | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 192 | Complete | 2024-07-30 |  | pon.lc.lipovany |  |  | 16856
SK0326511692 | 511692 | Panické Dravce | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 275 | Complete | 2024-11-27 |  | pon.lc.pdravce |  |  | 16857
SK0326511927 | 511927 | Trebeľovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 220 | Complete | 2024-04-29 |  | pon.lc.trebelovce |  |  | 16858
SK0326511994 | 511994 | Veľká nad Ipľom | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 307 | Complete | 2024-09-24 |  | pon.lc.vniplom |  |  | 16859
SK0326512010 | 512010 | Veľké Dravce | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 208 | Complete | 2025-02-06 |  | pon.lc.vdravce |  |  | 16860
SK032A516546 | 516546 | Záhorce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 232 | Complete | 2026-03-05 |  | pon.vk.zahorce |  |  | 17691
SK032A515892 | 515892 | Bušince | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 432 | Complete | 2025-10-09 |  | pon.vk.busince |  |  | 17693
SK032A515868 | 515868 | Balog nad Ipľom | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 298 | Complete | 2025-03-03 |  | pon.vk.bniplom |  |  | 17695
SK032A516465 | 516465 | Veľká Čalomija | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 309 | Complete | 2025-07-29 |  | pon.vk.vcalomija |  |  | 17747
SK032A516139 | 516139 | Kosihy nad Ipľom | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 211 | Complete | 2025-06-03 |  | pon.vk.kniplom |  |  | 17749
SK032A516074 | 516074 | Ipeľské Predmostie | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 215 | Complete | 2025-06-03 |  | pon.vk.ipredmostie |  |  | 18233
SK032A516473 | 516473 | Veľká Ves nad Ipľom | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 179 | Complete | 2025-03-28 |  | pon.vk.vvniplom |  |  | 18236
SK032A516520 | 516520 | Vinica | Vinohrady | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 257 | Complete | 2024-10-31 |  | pon.vk.vinica | áno |  | 18768
SK031B517712 | 517712 | Krasňany | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 375 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.za.krasnany |  | 2027-11-30 | 14439
SK032A515957 | 515957 | Dolinka | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 182 | Complete | 2025-11-26 |  | pon.vk.dolinka |  |  | 18769
SK0326557340 | 557340 | Trenč | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 94 | Complete | 2025-04-28 |  | pon.lc.trenc |  |  | 18875
SK0329515060 | 515060 | Konrádovce | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 100 | Complete | 2025-11-26 |  | pon.rs.konradovce |  |  | 19466
SK0329514616 | 514616 | Čierny Potok | 0 | 7 | Banskobystrický | 62 | Rimavská Sobota | 75 | Complete | 2025-11-26 |  | pon.rs.konradovce |  |  | 19467
SK0325518867 | 518867 | Terany | 0 | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 298 | Complete | 2026-06-24 |  | pon.ka.terany |  |  | 17704
SK0312509515 | 509515 | Vysoká nad Kysucou | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 766 | Undr Const |  | 2026-09-30 | pon.ca.vnkysucou |  |  | 17011
SK0323508608 | 508608 | Heľpa | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 921 | Complete | 2025-06-30 |  | pon.br.helpa |  | 2027-05-30 | 16283
SK0321508764 | 508764 | Medzibrod | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 449 | Complete | 2026-03-10 |  | pon.bb.medzibrod |  | 2026-10-30 | 16604
SK0323508535 | 508535 | Dolná Lehota | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 366 | Complete | 2025-05-27 |  | pon.br.dlehota |  |  | 16844
SK032D517135 | 517135 | Pitelová | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 258 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.zh.pitelova |  |  | 19915
SK0323508624 | 508624 | Horná Lehota (okres Brezno) | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 373 | Complete | 2025-09-22 |  | pon.br.hlehota |  |  | 16845
SK0327514900 | 514900 | Hrnčiarska Ves | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 226 | In Progres |  | 2027-02-28 | pon.pt.hves |  |  | 19914
SK0323508934 | 508934 | Predajná | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 453 | Complete | 2026-04-15 |  | pon.br.predajna |  |  | 16846
SK0322517283 | 517283 | Štiavnické Bane | 0 | 7 | Banskobystrický | 55 | Banská Štiavnica | 1924 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.bs.sbane |  | 2026-10-30 | 17805
SK0322516597 | 516597 | Svätý Anton | 0 | 7 | Banskobystrický | 55 | Banská Štiavnica | 734 | In Progres |  | 2026-11-30 | pon.bs.sbane |  | 2026-11-30 | 17826
SK0323508705 | 508705 | Jasenie | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 508 | Complete | 2025-12-04 |  | pon.br.jasenie |  |  | 16847
SK0323509124 | 509124 | Závadka nad Hronom | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 580 | Complete | 2026-05-26 |  | pon.br.znhronom |  | 2027-05-30 | 17257
SK0323508829 | 508829 | Nemecká | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 452 | Complete | 2025-12-04 |  | pon.br.nemecka |  |  | 17258
SK0323508870 | 508870 | Pohorelá | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 768 | Complete | 2024-12-02 |  | pon.br.pohorela |  |  | 17259
SK0323509043 | 509043 | Šumiac | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 587 | Complete | 2025-01-22 |  | pon.br.sumiac |  |  | 17260
SK0316512389 | 512389 | Krpeľany | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 310 | Complete | 2024-12-03 |  | pon.mt.krpelany |  |  | 17561
SK0325518425 | 518425 | Hontianske Tesáre | Dvorníky | 7 | Banskobystrický | 58 | Krupina | 313 | Complete | 2026-05-13 |  | pon.ka.kadvorniky |  |  | 17743
SK032A516317 | 516317 | Príbelce | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 312 | Complete | 2025-09-23 |  | pon.vk.pribelce |  |  | 17937
SK032A515922 | 515922 | Čelovce (okres Veľký Krtíš) | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 115 | Complete | 2025-06-30 |  | pon.vk.celovce |  |  | 17945
SK0312509299 | 509299 | Makov | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 622 | Complete | 2024-07-25 |  | pon.ca.makov |  |  | 16169
SK031B518069 | 518069 | Varín | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 1060 | Complete | 2025-05-28 |  | pon.za.varin | áno |  | 16172
SK0318510670 | 510670 | Liptovská Teplá | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 360 | Complete | 2025-12-05 |  | pon.rk.ltelpa | áno |  | 16459
SK031B557960 | 557960 | Porúbka (okres Žilina) | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 175 | Complete | 2025-10-29 |  | pon.za.porubka |  |  | 16697
SK0315510467 | 510467 | Hybe | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 653 | Complete | 2025-07-04 |  | pon.lm.hybe | áno |  | 16944
SK0315558281 | 558281 | Liptovská Porúbka | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 379 | Complete | 2024-07-31 |  | pon.lm.lporubka |  |  | 16948
SK0315510564 | 510564 | Kráľova Lehota | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 246 | Complete | 2026-05-06 |  | pon.lm.klehota |  |  | 16949
SK0326557307 | 557307 | Vidiná | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 635 | In Progres |  | 2027-12-30 | pon.lc.vidina |  |  | 18686
SK0321508942 | 508942 | Priechod | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 340 | In Progres |  | 2027-12-30 | pon.bb.priechod |  | 2027-12-30 | 17400
SK0315511170 | 511170 | Východná | 0 | 6 | Žilinský | 48 | Liptovský Mikuláš | 885 | Complete | 2024-09-10 |  | pon.lm.vychodna |  |  | 16950
SK0318507300 | 507300 | Ivachnová | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 189 | Complete | 2023-12-20 |  | pon.rk.ivachnova |  |  | 16964
SK032C517232 | 517232 | Rudno nad Hronom | 0 | 7 | Banskobystrický | 65 | Žarnovica | 260 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.zc.rnh |  |  | 16749
SK0326511358 | 511358 | Divín | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 713 | In Progres |  | 2027-04-30 | pon.lc.divin |  |  | 15641
SK0312509523 | 509523 | Zákopčie | 0 | 6 | Žilinský | 45 | Čadca | 318 | Complete | 2025-05-28 |  | pon.ca.zakopcie |  |  | 17225
SK0227513997 | 513997 | Handlová | Nová Lehota | 4 | Trenčiansky | 34 | Prievidza | 155 | Complete | 2025-06-06 |  | pon.pd.hnlehota |  |  | 16166
SK031B517551 | 517551 | Gbeľany | 0 | 6 | Žilinský | 43 | Žilina | 443 | Complete | 2025-12-04 |  | pon.za.gbelany | áno |  | 16419
SK0323508527 | 508527 | Čierny Balog | 0 | 7 | Banskobystrický | 56 | Brezno | 1434 | Complete | 2026-05-26 |  | pon.br.cbalog |  |  | 16546
SK0321508918 | 508918 | Poniky | 0 | 7 | Banskobystrický | 54 | Banská Bystrica | 545 | Complete | 2026-03-04 |  | pon.bb.poniky |  |  | 16878
SK032D516724 | 516724 | Dolná Trnávka | 0 | 7 | Banskobystrický | 66 | Žiar nad Hronom | 140 | Complete | 2026-02-19 |  | pon.zh.dtrnavka |  |  | 17355
SK0326511641 | 511641 | Mýtna | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 403 | Complete | 2026-04-01 |  | pon.lc.mytna |  |  | 18556
SK0326511366 | 511366 | Dobroč | 0 | 7 | Banskobystrický | 59 | Lučenec | 241 | Complete | 2026-04-01 |  | pon.lc.mytna |  |  | 18594
SK0314509370 | 509370 | Povina | 0 | 6 | Žilinský | 47 | Kysucké Nové Mesto | 442 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.km.povina |  |  | 19314
SK032B518981 | 518981 | Železná Breznica | 0 | 7 | Banskobystrický | 64 | Zvolen | 265 | C28 |  | 2028-03-30 | pon.zv.zbrezina |  |  | 17508
SK0316512702 | 512702 | Turčianska Štiavnička | 0 | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 427 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.mt.podhradie |  |  | 20174
SK0327511315 | 511315 | Cinobaňa | 0 | 7 | Banskobystrický | 60 | Poltár | 753 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.pt.cinoba |  |  | 20175
SK0318510599 | 510599 | Likavka | 0 | 6 | Žilinský | 51 | Ružomberok | 933 | C27 |  | 2027-10-30 | pon.rk.likavka |  | 2027-10-30 | 20214
SK0316512036 | 512036 | Martin | Podháj | 6 | Žilinský | 49 | Martin | 2182 | C28 |  | 2028-03-30 | po.mt.mtpodhaj |  | 2028-03-30 | 20217
SK0313509990 | 509990 | Pokryváč | 0 | 6 | Žilinský | 46 | Dolný Kubín | 81 | C28 |  | 2028-11-30 | pon.dk.pucov |  | 2028-11-30 | 20463
SK032A516406 | 516406 | Stredné Plachtince | 0 | 7 | Banskobystrický | 63 | Veľký Krtíš | 321 | C28 |  | 2028-03-30 | 0 |  | 2028-03-30 | 20600